## 1125_元データ
1コスト:3時間 (1日は基本2コスト)
| アルファ | 優先度 | バージョン | コスト | 実コスト | 判定 | 総コスト | 118.5
| ・クラス設計 | S |  | 4 |  |  | 消化コスト | 26.5 | 消費コスト / 日数
| ・ライブラリ設計 | S |  | 8 |  |  | 現在の日数(土日除く) | 206 | 0.12864
| ・アルファ素材集め | [5 empty] | 開始日 | 2024-11-07
| ー UI素材 | A | アルファ | 1 |  |  | 今日の日付 | 2025-08-21
| ー SE | A | アルファ | 1
| ー BGM | A | アルファ | 0.5 |  |  |  |  | 残り日数(土日除く) | 一日の消費コスト
| ー マップ素材 | B | アルファ | 1 |  |  | 理想 | 2024-12-20 | -175 | -0.52571
| ー エフェクト | S | アルファ | 1 |  |  | デッドライン | 2025-01-17 | -155 | -0.59355
| ー キャラ | S | アルファ | 2 |  |  | 真実のデッドライン | 2025-02-03 | -144 | -0.63889
| ー 弾 | S | アルファ | 1
・当たり判定
| ー 矩形と矩形の当たり判定 | S | プロト | 1 |  | 完了
| ー キャラクターと床の当たり判定 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
| ー キャラクターと壁の当たり判定 | S | プロト | 1
| ー 攻撃の当たり判定 | S | プロト | 1 |  | 完了 | 優先度
| ー ガードの当たり判定 | S | プロト | 2 |  | 完了 | S：実装が必須
| ー 投げの当たり判定 | S | プロト | 2 |  |  | A：重要な要素
| ー 押し合い判定 | S | プロト | 3 |  | 完了 | B：なくても問題ないがあるといい
| ・プレイヤーベース | [5 empty] | C：なくても問題ない
| ― 体力 | S | プロト | 1 |  | 完了
| ― スタン値 | C | アルファ | 1
| ― 起き上がり無敵 | A | プロト | 1
| ― 移動 | S | プロト | 1 |  | 完了
| ― 立ち | S | プロト | 1 |  | 完了
| ― しゃがみ | S | プロト | 1 |  | 完了
| ― ジャンプ | S | プロト | 2 |  | 完了
| ― 投げ(つかみ) | S | プロト | 2
| ― 入力猶予(コマンドの成立フレーム) | S | プロト | 4 |  | 完了
| ― 上段ガード | S | プロト | 2
| ― 下段ガード | S | プロト | 2
| － 被弾＋のけぞり | A | プロト | 3 |  | 完了
| ― ヒットストップの実装 | A | アルファ | 1 |  | 完了
| ― ヒットストップの調整 | C | ベータ | 1
| － 死亡 | A | プロト | 1
・システム
| ― 2本先取 | A | プロト | 1
| ― 時間制限 | A | プロト | 0.5
| ― 常に相手の方向を向く | S | プロト | 1 |  | 完了
・キャラクター1(スト2のリュウみたいなやつ)
| － 弱P攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
| － 強P攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
| － 空中弱P攻撃 | S | プロト | 0.5
| － 空中強P攻撃 | S | プロト | 0.5
| － しゃがみ弱P攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
| － しゃがみ強P攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
| － 弱K攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
| － 強K攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
| － 空中弱K攻撃 | S | プロト | 0.5
| － 空中強K攻撃 | S | プロト | 0.5
| － しゃがみ弱K攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
| － しゃがみ強K攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
| － 波動拳 | S | プロト | 1
| － 昇竜拳 | S | プロト | 2
| － アニメーション実装 | S | アルファ | 2
・キャラクター2(スト2のケンみたいなやつ)
| － キャラクター１ができたら見た目変えるだけ | A | アルファ | 0.5
・キャラクター3(スト2の本田みたいなやつ)
| － 弱P攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － 強P攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － 空中弱P攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － 空中強P攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － しゃがみ弱P攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － しゃがみ強P攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － 弱K攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － 強K攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － 空中弱K攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － 空中強K攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － しゃがみ弱K攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － しゃがみ強K攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － 連打(パンチボタン連打) | S | アルファ | 1
| － スーパー頭突き(4ため6) | S | アルファ | 1
| － アニメーション実装 | S | アルファ | 2
・キャラクター4(スト2のケンみたいなやつ)
| － キャラクター3ができたら見た目変えるだけ | A | アルファ | 0.5
・アニメーション処理
| ー 再生 | A | アルファ | 2 |  | 完了
| ー 再生速度調整 | A | アルファ | 1
・カメラ
| ー 移動 | A | プロト | 1
| ー 勝利敗北演出 | B | アルファ | 1
・ステージ
| － ステージ設計 | A | アルファ | 1
| ー 配置データの保存 | A | アルファ | 3
| ー 配置データの読み込み | A | アルファ | 3
| ー ステージ実装 | A | アルファ | 2
・音処理
| ー BGM再生 | A | アルファ | 1
| ー SE再生 | A | アルファ | 1
| ー 音量調整の処理 | A | ベータ | 2
| ー 音実装 | A | アルファ | 2
・UI
| ー タイトル画面 | S | アルファ | 1
| ー キャラセレクト画面 | S | アルファ | 1
| ー バトル画面 | S | プロト | 3
| ー リザルト画面 | S | アルファ | 1
・UX
| ー 決定処理 | S | アルファ | 2
| ー 画面遷移 | S | アルファ | 2 |  | 完了
| ー プレイヤー操作 | S | アルファ | 3
・エフェクト
| ー エフェクト再生 | A | アルファ | 2
| ー エフェクト停止 | A | アルファ | 2
| ー エフェクト実装 | A | アルファ | 3
・ビルドテスト

## 概要
総コスト | 42
消化コスト | 22 | 消費コスト / 日数
現在の日数(土日除く) | 206 | 0.1068
開始日 | 2024-11-07
今日の日付 | 2025-08-21
|  | 残り日数(土日除く) | 一日の消費コスト
理想 | 2025-07-23 | -22 | -0.90909
デッドライン | 2025-08-01 | -15 | -1.3333
真実のデッドライン | 2025-08-22 | 2 | 10
優先度 |  | 作業工数について
S：実装が必須 |  | 単位は人日
A：重要な要素 |  | 1人日＝8時間
B：なくても問題ないがあるといい |  | 最小＝0.25人日(2時間)
C：なくても問題ない |  | 0.25(2時間)→0.5(4時間)→1(8時間)
プロト | 2025-05-30
アルファ | 2025-06-30
ベータ | 2025-07-20
マスター | 2025-07-30

## 作業工数見積もり
概要 | 詳細 | 優先度 | バージョン | 作業工数 | 実コスト | ステータス
素材集め | UI素材 | S | アルファ | 0.25 |  | 完了 | 全体の作業項目数 | 82
素材集め | SE | S | アルファ | 0.25 |  | 完了 | プロト | 40
素材集め | BGM | S | アルファ | 0.25 |  | 完了 | アルファ | 38
素材集め | エフェクト | S | アルファ | 0.5 |  | 完了 | ベータ | 4
素材集め | キャラ | S | プロト | 1 |  | 完了 | 完了 | 76 | 92.68%
素材集め | ステージ | S | プロト | 2 |  | 完了 | 未着手 | 3 | 7.317%
当たり判定 | カプセルとカプセルの当たり判定と押し戻し | S | プロト | 0.25 | 0.25 | 完了 | 作業中 | 3
当たり判定 | カプセルと矩形の当たり判定と押し戻し | S | プロト | 1 |  | 完了
当たり判定 | カプセルと球の当たり判定と押し戻し | S | プロト | 0.25 | 0.25 | 完了 | 全体の作業工数 | 41.75
当たり判定 | 球と球の当たり判定と押し戻し | S | プロト | 0.25 | 0.25 | 完了 | 作成にかかる時間 | 334
当たり判定 | 球と矩形の当たり判定と押し戻し | S | プロト | 1 |  | 完了
プレイヤーベース | 体力 | S | プロト | 0.25 |  | 完了
プレイヤーベース | ダッシュ | S | プロト | 0.25 |  | 完了
プレイヤーベース | 移動(スティックの深度に合わせて速度が変わる) | S | プロト | 0.25 |  | 完了
プレイヤーベース | 待機 | S | プロト | 0.25 | 0.25 | 完了
プレイヤーベース | ジャンプ(2回) | S | プロト | 0.5 | 0.5 | 完了
プレイヤーベース | 弱攻撃(コンビネーション) | S | プロト | 1 |  | 完了
プレイヤーベース | 強攻撃(溜め技あり) | S | プロト | 1 |  | 完了
プレイヤーベース | 回避 | S | プロト | 1 |  | 完了
プレイヤーベース | 被弾＋のけぞり | S | プロト | 0.5 |  | 完了
プレイヤーベース | 死亡 | S | プロト | 0.25 |  | 完了
プレイヤーベース | 必殺技ゲージ | S | プロト | 0.5 |  | 完了
プレイヤーベース | 必殺技 | S | プロト | 1 |  | 完了
システム | スコア | S | プロト | 0.5 |  | 完了
システム | タイマー | S | プロト | 0.25 |  | 完了
エネミーベース | 体力 | S | プロト | 0.25 |  | 完了
エネミーベース | 攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
エネミーベース | 死亡 | S | プロト | 0.25 |  | 完了
エネミーベース | アイテムドロップ | S | プロト | 0.25 |  | 完了
エネミーベース | 自分から一定範囲内にプレイヤー入ってから行動開始 | S | プロト | 0.25 | 0.25 | 完了
敵1 | 近づいて殴る(近距離) | S | プロト | 0.5 |  | 完了
敵2 | 弾を打ってくる(遠距離) | S | プロト | 0.5 |  | 完了
敵3 | 爆弾を投げてくる | S | アルファ | 0.5 |  | 完了
BOSS1 | 近づいて殴る(近距離) | S | プロト | 0.5 |  | 完了
BOSS1 | 弾を打ってくる(遠距離) | S | プロト | 0.5 |  | 完了
BOSS1 | 薙ぎ払い(回転攻撃) | S | プロト | 0.5 |  | 完了
BOSS2(第一形態) | 近づいて殴る(近距離) | S | アルファ | 0.5 |  | 完了
BOSS2(第一形態) | 速い弾を打ってくる(遠距離) | S | アルファ | 0.5 |  | 完了
BOSS2(第一形態) | 体力が半分を下回ったら形態変化 | S | アルファ | 0.5 |  | 完了
BOSS2(第二形態) | ビーム | S | アルファ | 0.5 |  | 完了
BOSS2(第二形態) | 突進攻撃 | S | アルファ | 1 |  | 完了
アイテム | 体力回復 | A | プロト | 0.25 |  | 完了
アイテム | 必殺ゲージアップ | A | プロト | 0.25 |  | 完了
アイテム | 爆弾 | S | アルファ | 0.5 |  | 完了
アイテム | 武器 | A | アルファ | 0.25 |  | 完了
アニメーション処理 | 再生 | S | アルファ | 0.25 | 0.25 | 完了
アニメーション処理 | アニメーションブレンド | S | アルファ | 0.5 | 0.5 | 完了
アニメーション処理 | 再生速度調整 | S | ベータ | 0.5 |  | 完了
カメラ | プレイヤーのX座標に合わせてカメラの位置を変える | S | プロト | 1 |  | 完了
カメラ | 場所に合わせてカメラの角度を変える | S | プロト | 1 |  | 完了
ステージ | ステージ1設計 | S | プロト | 1 |  | 完了
ステージ | ステージ2設計 | S | アルファ | 1 |  | 完了
ステージ | ステージ3設計 | S | アルファ | 1 |  | 完了
ステージ | カメラに影響を与える位置にプレイヤーが来た時に情報を与える | S | プロト | 0.5 |  | 完了
音処理 | BGM再生 | A | アルファ | 0.25 |  | 完了
音処理 | SE再生 | A | アルファ | 0.25 |  | 完了
音処理 | 音量調整の処理 | A | ベータ | 0.25 |  | 未着手
音処理 | 音実装 | S | アルファ | 0.5 |  | 完了
シーン | タイトルシーン実装 | A | アルファ | 0.25 |  | 完了
シーン | メニューシーン実装 | A | アルファ | 0.25 |  | 完了
シーン | オプションシーン実装 | B | アルファ | 0.25 |  | 作業中
シーン | ステージセレクトシーン実装 | S | アルファ | 0.25 |  | 作業中
シーン | ステージ1シーン実装 | S | プロト | 1 |  | 完了
シーン | ステージ2シーン実装 | S | アルファ | 1 |  | 完了
シーン | ステージ3シーン実装 | S | アルファ | 1 |  | 完了
シーン | ゲームオーバーシーン実装 | S | プロト | 0.25 |  | 完了
シーン | リザルト画面シーン実装 | S | プロト | 0.25 |  | 作業中
UI | タイトルシーンのUI実装 | S | アルファ | 0.25 |  | 完了
UI | メニューシーンのUI実装 | S | アルファ | 0.5 |  | 完了
UI | オプションシーンのUI実装 | S | アルファ | 0.5 |  | 完了
UI | ゲームシーンUI実装 | S | アルファ | 0.5 |  | 完了
UI | ゲームオーバーシーンのUI実装 | S | アルファ | 0.5 |  | 完了
UI | リザルト画面シーンのUI実装 | S | アルファ | 0.5 |  | 完了
UX | 決定処理 | S | アルファ | 0.25 |  | 完了
UX | 画面遷移 | S | アルファ | 0.25 |  | 完了
UX | 攻撃した際の敵への吸い付き | B | アルファ | 0.5 |  | 完了
UX | 先行入力 | B | ベータ | 0.5 |  | 未着手
UX | ステージ1はチュートリアルを入れる(看板的なもので)。ゲームの進行は止めない。 | S | アルファ | 0.5 |  | 完了
UX | プレイヤーへの操作を促すボタンを主張させる | A | ベータ | 0.25 |  | 未着手
エフェクト | ヒットエフェクト実装 | S | アルファ | 0.25 |  | 完了
エフェクト | 斬撃エフェクト実装 | S | アルファ | 0.5 |  | 完了
エフェクト | 撃破エフェクト実装 | S | アルファ | 0.25 |  | 完了
エフェクト | アイテムドロップエフェクト実装 | S | アルファ | 0.25 |  | 完了
ビルドテスト

## K2までの予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
すごろくのマスみたいな感じにしたい
7～8日
Effectを実装する
Effeckseerの準備
攻撃にEffectをつける
タイトルとかでもエフェクト使いたいのでシングルトンクラスにしようかな
9～11日
タイトルシーンの作成
ステージセレクトシーン作成
ステージセレクトの決定処理
ステージセレクトシーン
12～13日
ヒットストップの実装
攻撃クラスが止めるタイミングを決める
カメラは揺らしたい
ヒットストップの長さと揺れの強さを決められるようにしたい
14～15日
Boss2の作成
ボスのステージ(円柱)の用意
ボスの仕様
近づいて殴る(近距離)
速い弾を打ってくる(遠距離)
体力が半分を下回ったら形態変化
ビーム
突進攻撃
16～17日
音入れ(BGM,SE)
音量調整

## クラス設計
| アクター(基底クラス) | 理由
持ってるもの | 衝突判定(Collidable) | キャラクターを動かすため | 衝突判定(Collidable) | コリジョンマネージャー | コリジョンチェッカー
| やられ判定(HurtPoint) | ダメージを受けるため | コライダーデータ |  | コリジョンプロセス
| 消滅フラグ | 体力がなくなったら消したい | リジッドボディ
| 識別番号 | 全体の数や特定のアクターを指定する際に使う | Physicsにしてしまってもいいかも
プレイヤー
| 管理してもらう |  |  | 攻撃（コライダブル）
|  |  | attackManager | コリジョンチェッカー
エントリー
| アクターマネージャー | 理由
持ってるもの | アクターの配列 | アクターを管理するため
| アイテム(アクター)生成クラス | アイテムを生成してそれをこのクラス内で管理したいから | やられ判定(HurtPoint)
| 衝突判定と押し戻しをするクラス | 衝突処理をするため | 衝突判定(Collidable)
| 攻撃の処理をするクラス | プレイヤーや敵、爆弾から攻撃判定が出るためその処理をしたい

## クラス図
基底クラス
管理
クラス図 |  |  |  | 当たり判定をしてる |  | 管理
| 継承 |  |  |  |  | 継承
|  | 管理 |  |  | アクターの管理
[5 empty] | 実体は全部ここ | 参照
参照
Collidable
Physics
Actor
CharacterBase
ItemBase
AttackBase
ActorManager
Player
EnemyBase
Enemy1,2,3...
Item1,2,3...
AttackI,2,3...
PlayerとEnemyがItemとAttackの生成タイミングと場合によっては動きなどを決めたいので生成した際にそれらのweak_ptrをActorManagerから受け取る(生成はActorManager内で行い実体はActorManagerが持つ)
アクションを管理する

## 敵のグループ化
敵A : Group1
敵B : Group1
敵C : Group1
敵D : Group2
敵E : Group2
敵F : Group2
攻撃権
グループ化について
攻撃権を持っている敵は攻撃することができる。 攻撃権はグループ内で順番に回す。
グループ内で死亡した敵が出た場合順番を再構成
攻撃権
各敵が自身の更新タイミングでグループの仲間の状態を見る処理をするとグループの数によっては負荷が大きいので、外からグループを見て攻撃権を渡すことで解決したい。
考えてる実装方法
アクターマネージャー内で敵を生成しCSVから座標や大きさ渡すときに、"グループタグ"も一緒に渡して各敵毎に持たせる。
グループマネージャーアクターマネージャーに持たせてその中にmap<グループ,list<Actor>>を作って各グループ毎に攻撃権の順番を割り振って回していく
敵A : Group1
敵B : Group1
敵C : Group1
敵D : Group2
敵E : Group2
敵F : Group2
攻撃が終わった後に攻撃権を失う
グループマネージャーに各グループの前のフレームの攻撃権所有者のIDを持たせる
毎フレーム攻撃権を持っているアクターのIDを確認してそれが攻撃権を失ったなら次のアクターに移す

## ノーマルカメラ
カメラのX座標 + プレイヤーの進行方向
プレイヤーのX座標 - 500 |  | プレイヤーのX座標 + 500

## Sheet1
生成した際にエリアを作成 | or | あらかじめエリアを作ってその中をウロウロする
範囲の外に出たら中心に戻る